THILLION AGENCY

Marketing Digital · Développement · Automatisation IA

CAHIER DES CHARGES

Projet TOOLBOX24

Plateforme de location libre-service d'outillage professionnel — MVP

Maître d'ouvrage

CSHM Groupe — Toolbox24

Représenté par Cédric Thibaudet

Maître d'œuvre

THILLION AGENCY

Représenté par Guillaume Boudon

guillaume.boudon@thillion-agency.com

Référence : D-2026-003 · Version 3.0 — Mai 2026

# 1. Préambule

Le présent cahier des charges décrit les spécifications fonctionnelles, techniques et contractuelles du MVP de la plateforme Toolbox24, développée par Thillion Agency pour le compte de CSHM Groupe.

Il constitue le document contractuel de référence du projet. Les annexes techniques et fonctionnelles, listées en §10, le complètent à titre d'information opérationnelle.

Toute évolution post-signature fait l'objet d'un avenant écrit signé par les deux parties.

## Documents associés

- Devis D-2026-003 du 22 avril 2026 — 6 083,33 € HT (7 300 € TTC)

- Document Fonctionnalités — vue produit complète à destination du client

- Plan de mise en service — checklist GO/NO-GO

- Brief technique consolidé — document interne d'exécution Thillion

# 2. Contexte et enjeux

CSHM Groupe développe Toolbox24, un service de location libre-service d'outillage professionnel destiné aux artisans, entreprises du BTP et particuliers. Le service repose sur un dispositif physique : un container/sas sécurisé équipé de casiers connectés, accessible 7 jours sur 7 sur une plage horaire étendue, sans intermédiaire humain sur place.

## Cibles utilisateur

- B2B — professionnels du BTP, artisans, services techniques. Besoin ponctuel sans immobilisation de capital.

- B2C — particuliers, bricoleurs, propriétaires en rénovation. Besoin occasionnel d'un outil professionnel.

## Modèle économique

- Revenu transactionnel : tarifs paramétrables à l'heure / demi-journée / journée / semaine.

- Revenu récurrent : abonnement professionnel mensuel donnant un discount sur les locations.

- Caution : pré-autorisée à la réservation, capturée en partie ou totalité en cas de dégradation.

- Vente de consommables : casiers dédiés à la vente directe sans caution.

## Vision déploiement

Site pilote en septembre/octobre 2026, puis déploiement progressif vers un réseau multi-sites (10, 50, 100 sites). Toutes les décisions techniques tiennent compte de cette vision long terme.

# 3. Périmètre du projet

## 3.1 Inclus dans le devis D-2026-003

- Plateforme web responsive (PWA) et back-office administrateur

- Parcours complet de location : réservation, retrait, restitution, validation

- Gestion des packs multi-outils prédéfinis (1 session = N items)

- Abonnement professionnel récurrent avec discount sur locations

- Pré-autorisation et capture Stripe, gestion de la caution

- Moteur de scoring multi-signal (capteurs + analyse photo + signalement) en aide à la décision opérateur

- Validation humaine systématique des restitutions sous 12 à 24 heures

- Notifications multi-canales (email, SMS, push PWA)

- Vente de consommables sans caution

- Reporting essentiel et export comptable mensuel

- Architecture multi-sites prête (un seul site exploité au MVP)

- Conformité RGPD côté plateforme et conformité PCI-DSS SAQ-A

- Mise en production, recette, garantie 3 mois

## 3.2 Hors périmètre — chiffrable en option

Les éléments suivants ne font pas partie du devis. Toute intégration ultérieure fera l'objet d'un avenant chiffré séparément.

- Application mobile native iOS / Android

- Comptes B2B multi-utilisateurs avec workflow d'approbation

- Caution off-session permanente (mandat unique multi-sessions)

- File prioritaire de réservation pour abonnés

- Constructor de pack libre par l'utilisateur

- Modèle de vision IA entraîné sur mesure

- Tarification dynamique (yield management)

- Gestion multi-sites avancée côté UX

- Outils de support intégrés (chat, ticketing)

- Migration de données depuis un système existant

- Production de contenus marketing et acquisition utilisateur

# 4. Description fonctionnelle

Le détail fonctionnalité par fonctionnalité est fourni dans le document « Fonctionnalités » associé. Cette section synthétise les parcours principaux.

## 4.1 Parcours utilisateur

- Création de compte (B2C ou B2B avec SIRET et vérification automatique)

- Consultation du catalogue : outils individuels et packs prédéfinis

- Sélection du créneau, calcul du prix avec discounts éventuels (B2B, abonnement, pack)

- Pré-autorisation Stripe (prix + caution), confirmation multi-canale, code PIN par SMS H-30 min

- Authentification borne (QR ou PIN), ouverture du sas, retrait séquentiel des outils avec photos d'état initial

- Démarrage du compteur de location une fois tous les outils retirés

- Action « Je retourne le matériel » dans l'application, ouverture séquentielle des casiers de retour

- Photos finales, vidéo de restitution, signalement utilisateur, validation et upload des médias

- Statut « en attente de validation » avec délai annoncé 12-24 h

- Décision opérateur item par item : libération, capture partielle, capture totale, complément ou escalade

## 4.2 Validation humaine de la caution

Aucune décision financière n'est entièrement automatisée. Le moteur de scoring multi-signal produit un statut Vert / Orange / Rouge et une justification ; un opérateur tranche systématiquement, par item dans le cas d'un pack.

La libération effective de la caution intervient sous 12 à 24 heures suivant la décision opérateur. L'utilisateur retrouve l'usage de son montant sous 3 à 5 jours bancaires (délai propre à chaque banque).

## 4.3 Engagement opérationnel d'astreinte

Le bon fonctionnement du service repose sur une validation humaine quotidienne sous 24 heures. Le maître d'ouvrage s'engage à assurer la disponibilité d'un opérateur 7 jours sur 7 à compter du GO LIVE. À défaut, l'accumulation de restitutions non validées dégraderait l'expérience client et l'engagement contractuel envers les utilisateurs.

# 5. Spécifications techniques

La spécification détaillée est consolidée dans le Brief technique interne. Cette section reprend les choix structurants pour information du maître d'ouvrage.

## 5.1 Architecture

Application web monolithique Next.js déployée sur Vercel, exposant à la fois l'interface utilisateur PWA, le back-office administrateur et l'API métier. Persistance Supabase (Postgres managé), stockage médias Cloudflare R2, jobs Inngest, paiement Stripe, vision IA OpenAI gpt-4o-mini, notifications Resend (email) et Brevo (SMS).

Conception multi-sites par construction : sécurité par Row Level Security, identification site_id sur toutes les entités.

## 5.2 Sécurité

- PCI-DSS niveau SAQ-A — toute saisie carte gérée par Stripe Elements, aucune donnée carte ne transite par nos serveurs

- Authentification à deux facteurs (TOTP) obligatoire pour tous les comptes administrateurs

- Row Level Security sur toutes les tables sensibles, vérifié à chaque requête

- Rate limiting par utilisateur et IP sur les endpoints sensibles

- Headers de sécurité standards (CSP, HSTS), HTTPS forcé

- Signature HMAC-SHA256 sur les communications avec la borne, rotation des clés tous les 30 jours

- Audit log append-only sur toutes les actions sensibles (RLS + trigger Postgres)

- Médias avec EXIF strippé, hash SHA-256, signed URLs courte durée

## 5.3 Niveaux de service (SLO MVP)

| Indicateur | Cible MVP |
| --- | --- |
| Disponibilité globale | 99,5 % mensuel |
| Latence catalogue (p95) | < 500 ms |
| Latence réservation pack (p95) | < 2 000 ms |
| Latence ouverture casier (p95) | < 2 s |
| Taux d'erreur 5xx | < 0,5 % |
| Délai libération caution post-validation | < 1 h |

# 6. Planning et jalons

Engagement contractuel : 3 mois de développement à compter de la signature du présent cahier des charges et de l'arbitrage des décisions Phase 1 (cf. §7).

| Phase | Contenu | Durée |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 — Cadrage | Arbitrage des décisions fonctionnelles avec Cédric, validation du backlog Phase 3 | S1-S2 |
| Phase 2 — UX/UI | Maquettes des écrans clés (parcours utilisateur, back-office) | S3-S4 |
| Phase 3 — Développement | Développement de la plateforme selon découpage hebdomadaire | S5-S11 |
| Phase 4 — Stabilisation | Tests de bout en bout, recette technique, corrections | S12 |
| Phase 5 — GO LIVE | Déploiement production, mise en service, monitoring intensif | S13 |

Cinq jalons majeurs : validation des spécifications (fin S2), validation UX (fin S4), première démonstration fonctionnelle (S8), recette technique (S12), GO LIVE (S13).

## Conditions de tenue du planning

- Décisions fonctionnelles arbitrées sous 2 semaines après signature

- Maquettes UX validées sous 1 semaine après livraison

- Pas de demande d'évolution majeure en cours de Phase 3 (gérée en avenant)

- Disponibilité du maître d'ouvrage pour les jalons et les démonstrations

# 7. Décisions à arbitrer en Phase 1

Les décisions ci-dessous structurent le périmètre opérationnel. Elles sont à acter conjointement en Phase 1 (S1-S2).

| ID | Décision | Recommandation Thillion |
| --- | --- | --- |
| D3 | Outil de facturation conforme française | Pennylane (à confirmer avec l'expert-comptable) |
| D9 | Stratégie de pré-autorisation Stripe | Pré-autorisation totale durée + caution |
| D12 | Distribution du code PIN | SMS envoyé 30 minutes avant le créneau |
| D15 | Politique multi-canal SMS | Restrictive : 3 SMS maximum par session |
| D16 | Plan d'abonnement professionnel | Un plan unique au MVP (Pro Standard) |
| D17 | Tarif et avantages exacts du plan | À fixer avec Cédric (prix mensuel, % de discount) |
| D18 | Catalogue de packs initiaux | À définir avec Cédric (3 à 5 packs types BTP) |
| D4 | Rétention des médias | 90 jours après validation |
| D7 | Porte du sas (matériel) | Kasier (à confirmer) |
| D10 | Validation B2B au signup | Automatique via API Pappers |

La liste complète des 21 décisions structurantes (D1-D21) est consolidée dans le Brief technique interne et présentée à Cédric en Phase 1.

# 8. Conditions financières

## 8.1 Devis Thillion

| Poste | Montant |
| --- | --- |
| Développement plateforme Toolbox24 — MVP | 6 083,33 € HT |
| TVA 20 % | 1 216,67 € |
| Total TTC | 7 300,00 € |

## 8.2 Modalités de paiement

- 30 % à la signature du présent cahier des charges

- 40 % à la livraison de la recette technique (fin Phase 4)

- 30 % au GO LIVE (fin Phase 5)

## 8.3 Coûts à la charge du maître d'ouvrage

Les coûts suivants sont à anticiper par CSHM Groupe en complément du devis Thillion :

| Poste | Estimation |
| --- | --- |
| Frais juridiques (CGU/CGV par avocat) | 1 500 à 3 000 € HT |
| DPIA RGPD (par DPO) | 1 000 à 3 000 € HT |
| Matériel Kasier (casiers, borne, installation) | Selon devis Kasier |
| Aménagement et sécurisation du site pilote | À chiffrer |
| Assurance professionnelle adaptée | À chiffrer |
| Coûts d'exploitation récurrents (hébergement, SaaS) | 315 à 540 € HT/mois (1 site) |
| Maintenance Thillion post-garantie (avenant) | 200 ou 250 € HT/mois (option) |

# 9. Recette et garantie

## 9.1 Critères de recette technique

- Les 5 parcours critiques de bout en bout (réservation, paiement, retrait, retour, validation) sont fonctionnels

- Les SLO du §5.3 sont vérifiés sur l'environnement de staging

- Le moteur de scoring produit un statut V/O/R sur 100 % des restitutions de test

- L'export comptable mensuel est généré sans erreur

- Le back-office permet à un opérateur formé de traiter une file de validation complète

## 9.2 Garantie

Une garantie de 3 mois suit le GO LIVE. Pendant cette période, Thillion corrige sans surcoût les anomalies bloquantes ou majeures imputables au développement, dans des délais raisonnables (P1 sous 24h ouvrées, P2 sous 5 jours ouvrés).

Les évolutions fonctionnelles ne sont pas couvertes par la garantie : elles font l'objet d'un avenant ou d'un contrat de maintenance/évolution séparé.

# 10. Annexes documentaires

Les documents suivants complètent le présent cahier des charges :

| Document | Destinataire | Statut |
| --- | --- | --- |
| Cahier des charges (présent document) | Contractuel | À signer |
| Document Fonctionnalités | Maître d'ouvrage | Livré |
| Plan de mise en service | Commun | Livré |
| Brief technique consolidé | Interne Thillion | Livré |

# 11. Conformité et responsabilités

## 11.1 RGPD

Thillion Agency est sous-traitant au sens du RGPD. CSHM Groupe est responsable de traitement. Un contrat de sous-traitance (DPA) sera signé avant le GO LIVE. La DPIA est réalisée par CSHM Groupe (ou son DPO) avant le GO LIVE.

## 11.2 Propriété intellectuelle

Le code source produit dans le cadre du présent devis devient la propriété de CSHM Groupe à compter du paiement intégral du devis. Les briques tierces (Next.js, Supabase, Stripe, etc.) restent régies par leurs licences respectives.

## 11.3 Confidentialité

Les deux parties s'engagent à préserver la confidentialité des informations échangées dans le cadre du projet, pendant la durée du projet et 3 ans après son terme.

# 12. Signatures

Le présent cahier des charges, signé par les deux parties, vaut accord sur le périmètre, les délais et les conditions financières du projet Toolbox24 — MVP.

| Pour CSHM Groupe | Pour THILLION AGENCY |
| --- | --- |
| Nom : Cédric Thibaudet Date : ____ / ____ / 2026 Signature : | Nom : Guillaume Boudon Date : ____ / ____ / 2026 Signature : |

— Fin du cahier des charges —