THILLION AGENCY BACKLOG MVP Document de pilotage projet — partagé entre Thillion et CSHM Groupe

Toolbox24 — Backlog priorisé

17 épics  ·  124 stories  ·  sprints S5 à S13

À propos de ce document Ce backlog liste, par grandes thématiques, l'ensemble des stories de développement du MVP Toolbox24. Il sert à la fois de feuille de route pour Thillion Agency et de support de visibilité pour CSHM Groupe sur l'avancement du projet. Chaque story est rattachée à un sprint, à une priorité et à une estimation de charge indicative. La granularité est volontairement homogène : une story correspond à un livrable cohérent et démontrable. Le détail technique d'implémentation reste à la discrétion du maître d'œuvre. Le périmètre fonctionnel est décrit dans l'Aperçu fonctionnel V4 associé.

Préparé par Guillaume Boudon · THILLION AGENCY

Référence : D-2026-003 · Version 2.0 — Mai 2026

# Conventions de lecture

## Priorité

| M | Indispensable | Inclus dans le périmètre du MVP. Doit être livré avant la mise en service. |
| --- | --- | --- |
| S | Important | Forte valeur, livré au MVP si la marge le permet. Peut être ajusté en cours de projet. |
| C | Optionnel | Nice-to-have. Étudié pour une version ultérieure si besoin. |

## Estimation de charge (indicative)

| Taille | Charge indicative |
| --- | --- |
| XS | Moins d'une demi-journée |
| S | Une demi-journée à une journée |
| M | Une à deux journées |
| L | Deux à quatre journées |
| XL | Plus de quatre journées (à décomposer si possible) |

## Sprints

Le développement effectif est cadencé en sprints d'une semaine, du sprint S5 au sprint S13. Le découpage et la séquence sont décrits ci-après. La phase préalable de cadrage et d'UX (S1 à S4) ne fait pas l'objet de stories ici.

# Vue d'ensemble

Le MVP est structuré en 17 épics, eux-mêmes découpés en 80 stories réparties sur les sprints S5 à S13.

| Sprint | Focus principal | Stories |
| --- | --- | --- |
| S5 | Fondations techniques + auth de base | 11 |
| S6 | Catalogue, sites, casiers, packs, espace personnel | 12 |
| S7 | Réservation et paiement | 11 |
| S8 | Retrait, location en cours, restitution multi-item | 16 |
| S9 | Abonnement professionnel + notifications multi-canales | 12 |
| S10 | Scoring, back-office complet, paramétrage métier | 23 |
| S11 | Consommables, facturation, RGPD, reporting, tests | 27 |
| S12 | Recette technique et stabilisation | 3 |
| S13 | Mise en service et surveillance initiale | 5 |

## Conditions à réunir avant le démarrage du sprint S5

Quatre points à arbitrer ou à recevoir en Phase 1 (S1-S2) pour permettre au développement de démarrer sans blocage en S5 :

- Tarif et avantages exacts du plan d'abonnement professionnel (épic 07)

- Catalogue initial des packs types BTP (3 à 5 packs) (épic 03)

- Confirmation par l'expert-comptable de l'usage de Pennylane (épic 13)

- Documentation API Kasier finale et accès à l'environnement de recette Kasier (épic 04 et suivants)

# Détail par épic

Épic 01 · Fondations techniques · Sprint S5 · 6 stories Mise en place du socle. Pas de fonctionnalité visible mais condition de tout le reste.

| ID | Story | P | Est | Sprint | Domaine |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T24-001 | Mise en place de l'environnement de développement (organisation du code, base de données, déploiement) | M | L | S5 | Infrastructure |
| T24-002 | Pipeline d'intégration continue (vérifications automatiques à chaque modification du code) | M | M | S5 | Infrastructure |
| T24-003 | Trois environnements distincts (développement, recette, production) avec gestion sécurisée des secrets | M | M | S5 | Infrastructure |
| T24-004 | Couche d'abstraction matériel Kasier (avec simulateur permettant de coder sans le matériel réel) | M | M | S5 | Matériel |
| T24-005 | Surveillance applicative en production (alertes en cas d'erreur ou d'anomalie) | M | S | S5 | Exploitation |
| T24-006 | Données de test initiales (un site, des outils, des comptes pour démarrer) | M | S | S5 | Données |

Épic 02 · Compte et profil utilisateur · Sprint S5-S6 · 9 stories Création de compte, connexion, gestion des informations personnelles, droits RGPD.

| ID | Story | P | Est | Sprint | Domaine |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T24-101 | Création d'un compte particulier (email + mot de passe + vérification par email) | M | M | S5 | Compte |
| T24-102 | Création d'un compte professionnel (avec SIRET et vérification automatique d'existence de l'entreprise) | M | M | S6 | Compte |
| T24-103 | Connexion sécurisée (mot de passe, lien magique, récupération de mot de passe) | M | M | S5 | Compte |
| T24-104 | Authentification renforcée à deux facteurs pour les comptes administrateurs | M | M | S5 | Sécurité |
| T24-105 | Modification des informations du compte (email, mot de passe, préférences de notification) | M | S | S6 | Compte |
| T24-106 | Gestion sécurisée des moyens de paiement (cartes bancaires gérées par Stripe) | M | M | S6 | Compte |
| T24-107 | Export des données personnelles (droit à la portabilité RGPD) | M | M | S11 | RGPD |
| T24-108 | Suppression de compte avec anonymisation (droit à l'oubli RGPD) | M | M | S11 | RGPD |
| T24-109 | Protection contre les tentatives massives de connexion (limitation par utilisateur et par adresse IP) | M | S | S5 | Sécurité |

Épic 03 · Catalogue, sites et casiers · Sprint S6 · 8 stories Gestion de l'offre côté administrateur et présentation côté utilisateur.

| ID | Story | P | Est | Sprint | Domaine |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T24-201 | Gestion administrateur des outils (création, modification, photos de référence, prix, caution) | M | M | S6 | Catalogue |
| T24-202 | Gestion administrateur des catégories d'outils | M | S | S6 | Catalogue |
| T24-203 | Gestion administrateur des packs prédéfinis (composition, discount global) | M | M | S6 | Catalogue |
| T24-204 | Gestion administrateur des consommables et de leur stock | M | S | S6 | Catalogue |
| T24-205 | Gestion administrateur des sites et des casiers (assignation des outils aux casiers) | M | M | S6 | Catalogue |
| T24-206 | Catalogue côté utilisateur (liste des outils et packs avec filtres et tri) | M | M | S6 | Catalogue |
| T24-207 | Fiches détaillées (outil et pack) avec photos, prix, caution et calendrier de disponibilité | M | M | S6 | Catalogue |
| T24-208 | Vérification de la disponibilité d'un outil ou d'un pack sur un créneau (avec gestion sécurisée de la concurrence) | M | L | S6 | Catalogue |

Épic 04 · Réservation et paiement · Sprint S7 · 9 stories De la sélection du créneau à la pré-autorisation Stripe et la confirmation.

| ID | Story | P | Est | Sprint | Domaine |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T24-301 | Modélisation des sessions de location (avec support des packs multi-outils) | M | M | S7 | Réservation |
| T24-302 | Tunnel de réservation côté utilisateur (sélection créneau, récapitulatif, paiement) | M | M | S7 | Réservation |
| T24-303 | Calcul du prix en temps réel (avec application des discounts B2B, abonnement et pack) | M | M | S7 | Réservation |
| T24-304 | Pré-autorisation Stripe (montant temporairement bloqué sans débit immédiat) | M | M | S7 | Paiement |
| T24-305 | Réception et traitement sécurisé des notifications Stripe (avec déduplication) | M | M | S7 | Paiement |
| T24-306 | Détection automatique des absences au créneau (annulation et libération du casier après tolérance) | M | M | S7 | Réservation |
| T24-307 | Modification d'une réservation existante (changement de créneau, recalcul du prix) | M | M | S7 | Réservation |
| T24-308 | Annulation d'une réservation (libération de la pré-autorisation et du casier, conditions paramétrables) | M | S | S7 | Réservation |
| T24-309 | Confirmation immédiate de la réservation (email avec fichier d'agenda, SMS, notification mobile) | M | S | S7 | Réservation |

Épic 05 · Retrait sur site · Sprint S7-S8 · 9 stories Authentification borne, ouverture du sas et des casiers, prise des photos d'état initial.

| ID | Story | P | Est | Sprint | Domaine |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T24-401 | Génération d'un QR code dynamique de retrait (avec rotation toutes les 90 secondes pour éviter le partage) | M | M | S7 | Retrait |
| T24-402 | Distribution automatique d'un PIN par SMS 30 minutes avant le créneau (mode sans smartphone) | M | S | S7 | Notifications |
| T24-403 | Authentification à la borne par QR code ou par PIN (avec protection contre les tentatives répétées) | M | M | S8 | Retrait |
| T24-404 | Ouverture sécurisée de la porte du sas et des casiers (avec gestion atomique pour les packs multi-outils) | M | M | S8 | Matériel |
| T24-405 | Capture obligatoire de photos d'état initial par outil (mode caméra direct, sans upload depuis la galerie) | M | M | S8 | Retrait |
| T24-406 | Préparation côté serveur des photos (suppression des données sensibles, horodatage, empreinte cryptographique, archivage sécurisé) | M | M | S8 | Sécurité |
| T24-407 | Démarrage automatique du compteur de location une fois tous les outils retirés | M | M | S8 | Retrait |
| T24-408 | Surveillance permanente de la borne (heartbeat, alerte en cas de coupure) | M | S | S8 | Matériel |
| T24-409 | Confirmation multi-canale du retrait (email, SMS, notification mobile) | M | S | S8 | Notifications |

Épic 06 · Pendant la location et restitution · Sprint S8 · 9 stories Suivi de la location en cours, prolongation, restitution avec preuves multimédia.

| ID | Story | P | Est | Sprint | Domaine |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T24-501 | Vue de la location en cours côté utilisateur (temps restant, caution, actions disponibles) | M | M | S8 | Location |
| T24-502 | Détection automatique des dépassements de créneau | M | S | S8 | Location |
| T24-503 | Prolongation d'une location (calcul du surcoût et nouvelle pré-autorisation) | M | M | S8 | Location |
| T24-504 | Initiation de la restitution par bouton dédié (génération d'un QR de retour) | M | M | S8 | Restitution |
| T24-505 | Capture des preuves de restitution (photos finales et vidéo continue jusqu'à fermeture du casier) | M | L | S8 | Restitution |
| T24-506 | Saisie d'un signalement utilisateur à la restitution (rien à signaler, incident mineur, incident majeur) | M | S | S8 | Restitution |
| T24-507 | Passage automatique en attente de validation une fois tous les items restitués | M | M | S8 | Restitution |
| T24-508 | Contestation d'une décision opérateur jusqu'à 30 jours après | M | M | S8 | Restitution |
| T24-509 | Mode dégradé PIN au retour (sans smartphone) | S | M | S8 | Restitution |

Épic 07 · Abonnement professionnel · Sprint S9 · 8 stories Souscription récurrente avec discount automatique sur les locations.

| ID | Story | P | Est | Sprint | Domaine |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T24-601 | Modélisation et création du plan d'abonnement professionnel (sous réserve de l'arbitrage tarifaire) | M | M | S9 | Abonnement |
| T24-602 | Souscription en ligne via une page de paiement hébergée par Stripe (conforme PCI-DSS) | M | M | S9 | Abonnement |
| T24-603 | Gestion du compte d'abonnement par l'utilisateur via le portail Stripe (changement de carte, mise en pause, résiliation, factures) | M | S | S9 | Abonnement |
| T24-604 | Synchronisation continue avec Stripe (activation, suspension, résiliation) | M | M | S9 | Abonnement |
| T24-605 | Politique de grâce en cas d'échec de paiement (relances email, suspension après échec persistant) | M | M | S9 | Abonnement |
| T24-606 | Application automatique du discount abonnement à chaque réservation (figé pour stabilité) | M | M | S9 | Abonnement |
| T24-607 | Page produit de souscription côté utilisateur | M | S | S9 | Abonnement |
| T24-608 | Vue administrateur des abonnés actifs avec indicateur de revenu récurrent (MRR) | S | M | S10 | Reporting |

Épic 08 · Notifications multi-canales · Sprint S9 · 5 stories Email + SMS + notifications mobile, avec respect des préférences utilisateur.

| ID | Story | P | Est | Sprint | Domaine |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T24-701 | Mise en place de l'envoi d'emails transactionnels (avec templates versionnables) | M | M | S9 | Notifications |
| T24-702 | Mise en place de l'envoi de SMS (avec politique restrictive limitée à 3 par session) | M | S | S9 | Notifications |
| T24-703 | Mise en place des notifications mobiles via l'application web installable (PWA) | M | M | S9 | Notifications |
| T24-704 | Templates de notifications pour les événements clés (confirmation, retrait, retour, validation, facture, abonnement) | M | M | S9 | Notifications |
| T24-705 | Service centralisé de dispatch multi-canal respectant les préférences utilisateur | M | M | S9 | Notifications |

Épic 09 · Moteur de scoring et analyse d'image · Sprint S10 · 6 stories Production d'un statut Vert / Orange / Rouge par item, en aide à la décision opérateur.

| ID | Story | P | Est | Sprint | Domaine |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T24-801 | Pipeline de scoring déclenché à chaque restitution d'un item | M | M | S10 | Scoring |
| T24-802 | Analyse comparative des photos avant et après par intelligence artificielle | M | M | S10 | Scoring |
| T24-803 | Agrégation pondérée des signaux (capteurs matériel, analyse photo, signalement utilisateur, historique) | M | M | S10 | Scoring |
| T24-804 | Garde-fous de forçage en statut Rouge sur signaux critiques (capteur, signalement majeur, écart fort) | M | S | S10 | Scoring |
| T24-805 | Génération d'une justification lisible accompagnant chaque statut | M | S | S10 | Scoring |
| T24-806 | Calibration initiale des poids par défaut + script de simulation pour ajustements futurs | S | M | S10 | Scoring |

Épic 10 · Back-office opérateur — pilotage quotidien · Sprint S10 · 11 stories Dashboard, file de validation, workflows de décision, gestion des incidents.

| ID | Story | P | Est | Sprint | Domaine |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T24-901 | Squelette du back-office (espace sécurisé par rôle, accès vérifié à chaque action) | M | M | S10 | Back-office |
| T24-902 | Dashboard temps réel (sessions en cours, occupation des casiers, files de validation, alertes) | M | M | S10 | Back-office |
| T24-903 | Files de validation par criticité (Rouge / Orange / Vert) avec tri par ancienneté | M | M | S10 | Back-office |
| T24-904 | Vue détaillée d'une restitution (photos avant/après, vidéo, signalement, score, historique du compte) | M | L | S10 | Back-office |
| T24-905 | Décision opérateur item par item dans le cas d'un pack (libération, capture partielle, capture totale, escalade) | M | L | S10 | Back-office |
| T24-906 | Application de la décision sur Stripe (libération, capture partielle, capture totale) | M | M | S10 | Paiement |
| T24-907 | Workflow de remboursement et émission d'avoir (avec lien vers la facture initiale) | M | M | S10 | Back-office |
| T24-908 | Gestion des incidents (création, affectation, suivi temporel, clôture documentée) | M | M | S10 | Back-office |
| T24-909 | Ouverture manuelle d'un casier depuis le back-office (action loggée dans l'audit) | M | S | S10 | Back-office |
| T24-910 | Gestion des comptes utilisateurs (suspension, mise en surveillance, anonymisation) | M | M | S10 | Back-office |
| T24-911 | Consultation du journal d'audit avec filtres (acteur, période, type d'action) | M | M | S10 | Back-office |

Épic 11 · Paramétrage métier · Sprint S10 · 6 stories Configuration administrateur des règles tarifaires, cautions, scoring et notifications.

| ID | Story | P | Est | Sprint | Domaine |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T24-1001 | Édition des grilles de prix (par scope, par cible, avec versioning et dates d'effet) | M | M | S10 | Paramétrage |
| T24-1002 | Édition des grilles de caution | M | M | S10 | Paramétrage |
| T24-1003 | Édition des règles de pénalités progressives (tolérance, paliers, plafond) | M | S | S10 | Paramétrage |
| T24-1004 | Édition des poids et seuils du moteur de scoring | M | M | S10 | Paramétrage |
| T24-1005 | Édition des templates de notification (email, SMS, push) avec variables et aperçu | M | M | S10 | Paramétrage |
| T24-1006 | Configuration de paramètres opérationnels divers (tolérances, seuils, comportements) | M | S | S10 | Paramétrage |

Épic 12 · Vente de consommables · Sprint S11 · 5 stories Achat direct sans caution, casier dédié, facturation immédiate.

| ID | Story | P | Est | Sprint | Domaine |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T24-1101 | Catalogue des consommables (séparé des outils en location) | M | S | S11 | Consommables |
| T24-1102 | Achat direct par paiement Stripe immédiat (sans caution) | M | M | S11 | Consommables |
| T24-1103 | Ouverture du casier consommable et décrémentation automatique du stock | M | S | S11 | Consommables |
| T24-1104 | Émission immédiate d'une facture après achat | M | S | S11 | Consommables |
| T24-1105 | Alerte automatique en cas de stock bas | M | S | S11 | Consommables |

Épic 13 · Facturation conforme · Sprint S11 · 6 stories Numérotation séquentielle, factures immutables, export comptable mensuel.

| ID | Story | P | Est | Sprint | Domaine |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T24-1201 | Génération de factures conformes à la réglementation française (numérotation séquentielle, mentions légales, immutabilité après émission) | M | L | S11 | Facturation |
| T24-1202 | Génération automatique des factures d'abonnement (à partir des paiements Stripe récurrents) | M | S | S11 | Facturation |
| T24-1203 | Émission d'avoirs liés à une facture initiale | M | M | S11 | Facturation |
| T24-1204 | Export comptable mensuel automatique (format CSV / XLSX, compatible Pennylane) | M | M | S11 | Facturation |
| T24-1205 | Synchronisation directe avec Pennylane via API (sous réserve de la confirmation par l'expert-comptable) | S | M | S11 | Facturation |
| T24-1206 | Liste administrateur des factures avec téléchargement et ré-export | M | S | S11 | Facturation |

Épic 14 · Audit, RGPD et rétention · Sprint S11 · 4 stories Traçabilité, droits utilisateurs, purge des médias selon politique de rétention.

| ID | Story | P | Est | Sprint | Domaine |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T24-1301 | Journal d'audit immutable de toutes les actions sensibles (validations, paramétrage, ouvertures de casier, modifications utilisateurs) | M | M | S11 | Sécurité |
| T24-1302 | Service d'anonymisation utilisateur (avec respect de la conservation légale des factures pendant 10 ans) | M | M | S11 | RGPD |
| T24-1303 | Purge automatique des médias après 90 jours (avec gestion des cas de conservation forcée pour litige) | M | S | S11 | RGPD |
| T24-1304 | Pages mentions légales et politique de confidentialité (sur la base des contenus fournis par CSHM Groupe) | M | S | S11 | Légal |

Épic 15 · Reporting essentiel · Sprint S11 · 6 stories Indicateurs de pilotage : revenus, occupation, incidents, abonnés.

| ID | Story | P | Est | Sprint | Domaine |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T24-1401 | Tableau de bord avec les indicateurs essentiels (revenus, sessions, cautions, abonnés, incidents) | M | M | S11 | Reporting |
| T24-1402 | Vue des revenus par période, par outil, par catégorie, par type de session (simple ou pack) | M | M | S11 | Reporting |
| T24-1403 | Vue du taux d'occupation des casiers | M | S | S11 | Reporting |
| T24-1404 | Vue du suivi des incidents (statut et évolution dans le temps) | M | S | S11 | Reporting |
| T24-1405 | Vue des cautions captées versus libérées | M | S | S11 | Reporting |
| T24-1406 | Export des données de reporting au format CSV / XLSX | M | S | S11 | Reporting |

Épic 16 · Tests de bout en bout · Sprint S11 · 9 stories Validation automatique des parcours critiques avant la mise en service.

| ID | Story | P | Est | Sprint | Domaine |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T24-1501 | Mise en place du framework de tests de bout en bout | M | M | S11 | Qualité |
| T24-1502 | Test : réservation d'un outil unique de bout en bout | M | S | S11 | Qualité |
| T24-1503 | Test : retrait nominal par QR code (un outil) | M | M | S11 | Qualité |
| T24-1504 | Test : restitution nominale par QR code avec photos et vidéo (un outil) | M | M | S11 | Qualité |
| T24-1505 | Test : validation opérateur ROUGE avec capture totale de caution | M | M | S11 | Qualité |
| T24-1506 | Test : validation opérateur VERT avec libération de caution | M | M | S11 | Qualité |
| T24-1507 | Test : souscription d'un abonnement, paiement récurrent, application du discount | M | M | S11 | Qualité |
| T24-1508 | Test : réservation d'un pack 3 outils, retrait multi-casier, restitution multi-item | M | L | S11 | Qualité |
| T24-1509 | Test : validation d'un pack avec scoring différencié par item | M | M | S11 | Qualité |

Épic 17 · Mise en service et déploiement · Sprint S12-S13 · 8 stories Recette technique, déploiement progressif, surveillance initiale.

| ID | Story | P | Est | Sprint | Domaine |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T24-1601 | Recette technique conjointe (validation des parcours critiques sur l'environnement de recette) | M | M | S12 | Mise en service |
| T24-1602 | Test complet de la procédure de retour arrière (rollback) sur l'environnement de recette | M | S | S12 | Mise en service |
| T24-1603 | Test de la procédure de restauration de la base de données | M | S | S12 | Mise en service |
| T24-1604 | Initialisation de la base de production (paramètres, premier compte administrateur, packs initiaux) | M | S | S13 | Mise en service |
| T24-1605 | Déploiement progressif en production (10 % puis 100 % du trafic) | M | S | S13 | Mise en service |
| T24-1606 | Tests de fumée post-déploiement sur l'environnement de production | M | S | S13 | Mise en service |
| T24-1607 | Configuration des alertes de production (technique, paiement, surveillance applicative) | M | S | S13 | Mise en service |
| T24-1608 | Documentation rapide de la procédure d'astreinte (qui, quand, comment) | M | S | S13 | Mise en service |

— Fin du backlog MVP V2 —